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Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.
Задачи:
· Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;
· Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы ДОУ;
· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.
· Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.
Ожидаемые результаты:
·   Организация  методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ. 
·   Создание нормативно – правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
·   Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
·  Создание  условий для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.
	Мероприятие
	Ответственный
	Срок реализации 2014 – 2015 учебный год

	Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО.
	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

	

	Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО.
	Заведующий ДОУ,
 зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

	Июль  - август 2014 г.

	Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса.


	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР
старший воспитатель

	В теч. года

	Проведение инструктивно – методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующими введение ФГОС.

	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР
старший воспитатель

	По мере поступления нормативно – правовых документов

	Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

	Зам. зав. по ВМР +
старший воспитатель + рабочая группа
	 Сентябрь – октябрь 2014г.

	Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР + старший воспитатель + рабочая группа

	Декабрь 2014г.

	
                          Организационное  обеспечение  введения  ФГОС  ДО

	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО.
	Заведующий  ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший  воспитатель

	Август 2014г.

	Создание рабочей   группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ.
Утверждение положения о рабочей группе.
	Заведующий  ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

	Сентябрь 2014г.

	Участие педагогов в городских, районных и областных семинарах, конференциях, совещаниям по вопросам введения ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Проведение  инструктивно – методических совещаний с педагогическими кадрами по введению ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи в введением ФГОС ДО.

	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	Сентябрь 2014г.

	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО.

	Зам. зав по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий.
	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Прохождение аттестации руководящих и педагогических работников  ДОУ в соответствии с план – графиком.
	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
	Заведующий ДОУ,
зам. зав. по ВМР, старший воспитатель

	В теч. года

	Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов  на тему «ФГОС в  ДОУ».
	Заведующий  ДОУ,
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей воспитанников.
	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях.

	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель, члены рабочей группы
	В теч. года

	Отчет руководителя рабочей группы по переходу  на ФГОС ДО. 
	Руководитель рабочей группы
	Май 2015 г.

	Внесение изменений в планирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
	Старший воспитатель,
воспитатели
	В теч. года

	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Информационное обеспечение

	Размещение на сайте ДОУ информационных  материалов о введении ФГОС дошкольного образования

	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	В теч. года

	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний

	Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель, педагоги ДОУ
	В теч. года

	

Материально – техническое обеспечения ФГОС ДО

	Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС.

	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	Сентябрь – октябрь 2014г.

	Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО.

	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	Сентябрь – октябрь 2014г.

	Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.

	Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
	2014 – 2015г.

	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.

	Заведующий ДОУ
	2014 – 2015г.



