Утвержден приказом зав. МБДОУ д/с № 32 «Теремок» от 17 июля 2014 г. № 50

План внедрения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ д/с № 32 «Теремок»

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы ДОУ;

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация  методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание нормативно – правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание  условий для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

| Мероприятие | Ответственный | Срок реализации 2014 – 2015 учебный год |
| --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель |  |
| Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Июль - август 2014 г. |
| Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР старший воспитатель | В теч. года |
| Проведение инструктивно – методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующими введение ФГОС. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР старший воспитатель | По мере поступления нормативно – правовых документов |
| Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР + старший воспитатель + рабочая группа | Сентябрь – октябрь 2014г. |
| Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР + старший воспитатель + рабочая группа | Декабрь 2014г. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Август 2014г. |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ. Утверждение положения о рабочей группе. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Сентябрь 2014г. |
| Участие педагогов в городских, районных и областных семинарах, конференциях, совещаниям по вопросам введения ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Проведение инструктивно – методических совещаний с педагогическими кадрами по введению ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи в введением ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Сентябрь 2014г. |
| Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО. | Зам. зав по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Прохождение аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ в соответствии с план – графиком. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов на тему «ФГОС в ДОУ». | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей воспитанников. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, члены рабочей группы | В теч. года |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу на ФГОС ДО. | Руководитель рабочей группы | Май 2015 г. |
| Внесение изменений в планирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с ФГОС. | Старший воспитатель, воспитатели | В теч. года |
| Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС. | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Информационное обеспечение |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | В теч. года |
| Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, педагоги ДОУ | В теч. года |
| Материально – техническое обеспечения ФГОС ДО |  |  |
| Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Сентябрь – октябрь 2014г. |
| Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Сентябрь – октябрь 2014г. |
| Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | 2014 – 2015г. |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий ДОУ | 2014 – 2015г. |